Zamawiający:

**Powiat Przasnyski**

Ul. Św. St. Kostki 5 tel.+48 29 752-22-70,

06-300 Przasnysz faks +48 29 752-22-70

woj. mazowieckie [www.powiat-przasnysz.pl](http://www.powiat-przasnysz.pl)

SIiZP 252.129.2016

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**po zmianie treści 20.03.2017 roku**

**Postępowanie w trybie:**

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **przekraczającej** kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

**Nazwa zamówienia:**

**Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin**

**Rodzaj: Roboty budowlane**

 **Zatwierdzam:**

STAROSTA

/-/ mgr inż. Zenon Szczepankowski

**wrzesień 2016**

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |

**CZĘŚĆ I**

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**Spis treści**

[**1.** **Nazwa i adres Zamawiającego** 5](#_Toc461431400)

[**2.** **Definicje** 5](#_Toc461431401)

[**3.** **Tryb udzielenia zamówienia** 5](#_Toc461431402)

[**4.** **Opis przedmiotu zamówienia** 5](#_Toc461431403)

[**5.** **Zamówienia częściowe** 9](#_Toc461431404)

[**6.** **Zamówienia uzupełniające** 9](#_Toc461431405)

[**7.** **Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej, umowy o pracę** 9](#_Toc461431406)

[**8.** **Termin wykonania zamówienia** 9](#_Toc461431407)

[**9.** **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków** 10](#_Toc461431408)

[**12.** **Wadium** 18](#_Toc461431409)

[**13.** **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy** 20](#_Toc461431413)

[**14.** **Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego** 21](#_Toc461431415)

[**15.** **Opis sposobu przygotowania oferty** 21](#_Toc461431416)

[**16.** **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz o zmianie SIWZ** 22](#_Toc461431417)

[**17** **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty** 23](#_Toc461431418)

[**18** **Zmiany lub wycofanie złożonej oferty** 23](#_Toc461431419)

[**19** **Miejsce i termin otwarcia ofert** 24](#_Toc461431420)

[**20.** **Termin związania ofertą** 24](#_Toc461431421)

[**21.** **Opis sposobu obliczenia ceny** 25](#_Toc461431422)

[**22.** **Kryteria oceny ofert** 26](#_Toc461431423)

[23. **Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.** 27](#_Toc461431424)

[**24** **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego** 28](#_Toc461431425)

[**25.** **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia** 28](#_Toc461431426)

[**26.** **Podwykonawstwo** 29](#_Toc461431427)

[**27.** **Inne informacje** 30](#_Toc461431428)

[**28.** **Wykaz załączników do niniejszej SIWZ** 30](#_Toc461431429)

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

**Powiat Przasnyski**

Ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

woj. mazowieckie

w imieniu, którego działa w realizacji niniejszego postępowania od strony obsługi merytorycznej i technicznej – do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez realizację postanowień umowy

**Powiatowy Zarząd Dróg**

Ul. Gdańska 4

06-300 Przasnysz

e-mail : pzd@interia.pl, tel./fax 29-752-27-28

godziny urzędowania : 7 :00 – 15 :00

1. **Definicje**

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

**Wykonawcy –** należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.),

**Ustawa Pzp**– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164 z późn. zm.),

**Prawo budowlane**: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016,poz. 290, z późn. zm.).

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie przeprowadzane trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin, obejmująca następujące zadania:

1. **Roboty budowlane p.n. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Podstrefa Chorzele 1 (etap II) - A'-B, dotyczące budowy drogi powiatowej nr 3249W na odcinku 742,00 mb – część A zamówienia**

 Branża drogowa

|  |
| --- |
| roboty przygotowawcze - 0,742 km |
| wycinka drzew - 1 szt |
| roboty ziemne - 12 502,32 m3 |
| jezdnia warstwy niebitumiczne - 6058,00 m2 |
| krawężniki i obrzeża - (krawężniki. 789 mb, obrzeża 797 mb) |
| jezdnia - warstwy bitumiczne - 5194 m2 |
| miejsca obsługi podróżnych (mop) - 850 m2 |
| chodnik - 1512 m2 |
| ścieżka - 1180 m2 |
| zjazdy indywidualne - 36 m2 |
| droga gruntowa (nawierzchnia nieulepszona) - 1063,5 m2 |
| skarpy i dno rowu (rów drogowy) - 5194 m2  |
| oznakowanie pionowe -8 |
| oznakowanie pionowe - 40 szt |
| zieleń 2,00 ha |
| Kanalizacja deszczowa |
| Roboty ziemne zabezpieczające - 242 mb |
| Roboty ziemne - 303,36 m3 |
| Roboty montażowe - 111 mb rurociagów,2 studnie, 7 studz. Uliczn., 46 mb przep . Fi 60cm, |
| Kanalizacja elektryczna – oświetlenie |
| Roboty ziemne - 13,5 m3 |
| Roboty montażowe - 36 szt. słupów ośw.Pomiary – 11 odc. |

1. **Roboty budowlane p.n. Budowa drogi do dodatkowego obszaru Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 w km 0+000 do km 0+535 i budowa drogi powiatowej dla potrzeb powiększenia PSG na terenie gminy Chorzele wraz z pasem infrastruktury technicznej, budowa mostu na rzece Orzyc oraz przepustu na kanale nr 1 w ciągu drogi powiatowej dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w gminie Chorzele, dotyczące budowy drogi powiatowej nr 3249W na odcinku 3905,00 mb – część B zamówienia**

 Branża drogowa

|  |
| --- |
| roboty przygotowawcze 0,535 km |
| wycinka drzew 1100 szt. |
| roboty ziemne 3950,43 m3 |
| jezdnia - warstwy niebitumiczne 4471 m2 |
| krawężniki i obrzeża ( kraw. 564 mb , obrzeże 784 mb ) |
| jezdnia - warstwy bitumiczne 4026 m2 jezdni |
| chodnik 1066m2 |
| ścieżka rowerowa 1344m2 |
| zjazdy indywidualne 479 m2 |
| skarpy i dno rowu 3059 m2 |
| oznakowanie pionowe 20 szt |
| oznakowanie poziome 113 m2 |
| zieleń 6702 m2 |
|  |
| Branża drogowa roboty przygotowawcze 3,37 km |
| wymiana gruntu 18200m3 |
| roboty ziemne 26141 m3 |
| przepusty- pod koroną drogi 92 mb (fi 40-80) |
| podbudowa 23855 m2 |
| nawierzchnia bitumiczna 23322m2 |
| zjazdy indywidualne 368 m2 |
| zjazdy publiczne 1215 m2 |
| roboty wykończeniowe 40543 m2 |
| Branża drogowa – droga serwisowa |
|  roboty przygotowawcze 3,371 km |
| roboty ziemne 6722 m3 |
| podbudowa 17888m2 |
| nawierzchnia z kruszywa naturalnego 15858 m2 |
| roboty wykończeniowe 4757 m2 |
|  |
| Most na rzece Orzycroboty przygotowawcze 0,11 km |
| nawierzchnie 530 m2 |
| fundamentowanie 24 szt. pali |
| beton 815 m3 |
| konstrukcje stalowe 450 mg |
| izolacje 2060 m2 |
| odwodnienie 10 szt/140 mb |
| łożyska 4 szt |
| urządzenia dylatacyjne 31,2 mb |
| elementy zabezpieczające 303 mb |
| inne roboty mostowe 650 m2 |
|  |
| Przepust~~a~~ na kanale nr 1Roboty przygotowawcze 0,050 km |
| podbudowy 350 m2 |
| nawierzchnie 350 m2 |
| roboty wykończeniowe 470 m2 |
| urządzenia bezpieczeństwa ruchu 64 mb |
| fundamentowanie 850 m3 |
| beton 8,6 m3 |
| konstrukcje stalowe 33,25 mb |
| izolacje 5,0 m2 |
| inne roboty mostowe 390 m2 |

1. **Roboty budowlane p.n. Budowa drogi powiatowej Rembielin - PSG PCH Chorzele o długości 2600 mb, dotyczące budowy drogi powiatowej nr 3249W na odcinku 2600,00 mb – część C zamówienia**

|  |
| --- |
| roboty przygotowawcze 2,562 km |
| karczowanie drzew 1862 szt |
| usunięcie ziemi urodzajnej 42 849,5 m2 |
| wymiana gruntu 1098 m3 |
| roboty ziemne 19004,2 m3 |
| przepusty- pod koroną drogi 58 mb (fi 80,fi 40) |
| chodnik i wyspa rozdzielająca 184 m2 |
| podbudowa 19693 m2 |
| nawierzchnia bitumiczna 18786 m2 |
| zjazdy indywidualne 135,44 |
| zjazdy publiczne 622 m2 |
| oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 811,9 m2 |
| roboty wykończeniowe 9685 m2 |
| przepust skrzynkowy 2,5x1,50 w km 4+996,41 |
| przepust skrzynkowy 2,5x1,50 w km 6+214,26 |
|  |
| roboty przygotowawcze 2,49 km |
| usunięcie ziemi urodzajnej 6582,54 m2 |
| roboty ziemne 3794 m3 |
| podbudowa 18946 m2 |
| nawierzchnia z kruszywa naturalnego 12 551 m2 |
| roboty wykończeniowe 8247 m2 |

Wymienione w pkt 4.1, 4.2, 4.3 ilości robót budowlanych stanowią ilości szacunkowe. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy stanowią dokumenty ustalające zakres i rozmiar prac.

**UWAGA:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, którą stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

Zamawiający wykorzystując wsparcie finansowe Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt. 4.3. będzie stosował politykę równości szans i niedyskryminacji poprzez dostosowanie skrzyżowań, przystanków i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących.

* 1. Wspólny słownik Zamówień:

Główny przedmiot:

**45233120-6** Roboty w zakresie budowy dróg

Dodatkowe przedmioty:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.3 Źródła finansowania zadania objętego przedmiotem zamówienia:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach Projektu „BUDOWA UKŁADU DROGOWO - INFRASTRUKTURALNEGO TERENÓW INWESTYCYJNYCH PSG CHORZELE. POŁĄCZENIE Z KOLEJOWĄ SIECIĄ TEN-T. „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektu – „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki opisane w UP”.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

* 1. Zastosowanie urządzeń równoważnych:
1. W przypadku gdy w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem nazw, znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), typów materiałów czy produktów lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy **„lub równoważne”.**
2. przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
3. **Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.**

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

1. **Zamówienia częściowe**

Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.

1. **Zamówienia, o których mowa w art. 67ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.**

Zamawiający **przewiduje** możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamówienia będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowalnych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego:

- część A zamówienia: w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej na poziomie maksymalnie 3% wartości zamówienia podstawowego;

- część B zamówienia: w zakresie robót mostowych, w tym przepustów oraz robót drogowych na poziomie maksymalnie 3 % wartości zamówienia podstawowego;

- część C zamówienia: w zakresie robót drogowych oraz obiektów inżynierskich na poziomie maksymalnie 3 % wartości zamówienia podstawowego.

i udzielone mogą być po negocjacjach z wykonawcą zamówienia podstawowego, których przedmiotem będzie ewentualny zakres zamówień, terminy realizacji i sposób wykonania zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy.

1. **Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej, umowy o pracę**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio następujące czynności:

- prace elektryczne (wykonywane np. przez elektromontera linii kablowych lub montera elektryka);

- roboty drogowe oraz brukarskie (np. obsługa koparki, ładowarki wibratora, walca skrapiarki, układanie mas bitumicznych);

- prace budowlane mostowe (wykonywane np. przez robotnika mostowego, montera konstrukcji stalowych mostowych, robotnika mostowego typu betoniarz mostowy, cieślę mostowego,  zbrojarza mostowego);

Konkretne funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę.

~~Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie, których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierowników poszczególnych robót).~~

Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

1. **Termin wykonania zamówienia**

8.1 Planowany termin rozpoczęcia: ~~styczeń/luty 2017 r.~~ czerwiec 2017 roku

8.2 Termin wykonania niniejszego zamówienia:

- część A zamówienia: do 31 maja 2018 roku z zachowaniem terminu realizacji dla kanalizacji deszczowej i branży elektrycznej do dnia ~~30 listopada 2017 roku~~ do dnia 15 grudnia 2017 roku;

- część B zamówienia: do 31 lipca 2018 roku z zachowaniem terminu realizacji podpór mostu do dnia 30 listopada 2017 roku.

- Część C zamówienia: do 31 maja 2018 roku.

8.3 W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany planowanej daty rozpoczęcia lub ukończenia realizacji przedmiotu umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku braku możliwości podpisania umowy przed datą rozpoczęcia wskazaną w pkt.8.1 niniejszej SIWZ.

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

9.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w pkt.9.2.

9.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 9.1.:

9.2.1. **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

9.2.2. **Zdolność techniczna lub zawodowa**

9.2.2.1. **W zakresie Części A zamówienia** Wykonawca winien wykazać, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich **pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,** a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, n/w roboty budowlane:

1. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę drogi, co najmniej klasy L, o nawierzchni bitumicznej o powierzchni, co najmniej ~~3.000 m~~~~2~~ 1.200,00 m2
2. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej/sieci wodociągowej o długości, co najmniej ~~100 m~~ 50,00 m
3. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę oświetlenia drogowego, dla co najmniej 10 punktów świetlnych.

- dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. **Kierownik budowy - specjalista w zakresie branży drogowej** posiadający:
2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **inżynieryjnej drogowej** bez ograniczeńwydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem,
3. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży drogowej,
4. kierowanie lub nadzorowanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej
5. **Kierownik robót drogowych - specjalista w zakresie branży drogowej** posiadający:
6. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem,
7. co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży drogowej.
8. **Kierownik robót sanitarnych – specjalista w zakresie branży sanitarnej** posiadający:
9. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem,
10. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej.
11. **Kierownik robót elektrycznych – specjalista w zakresie branży elektrycznej** posiadający:
12. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych objętych niniejszym zamówieniem,
13. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży elektrycznej.
14. **Geodeta nr 1 posiadający:**
15. uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
16. co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu pomiarów geodezyjnych.
17. **Geodeta nr 2 posiadający:**
18. uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezyjnej obsługi inwestycji;
19. doświadczenie w obsłudze geodezyjnej co najmniej jednej inwestycji liniowej.

9.2.2.2. **W zakresie części B zamówienia zamawiający wykaże, że:**

- posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich **pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,** a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, n/w roboty budowlane:

1. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę drogi, co najmniej klasy G, o nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 9.000 m2,
2. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę, przebudowę obiektu inżynierskiego na drodze, co najmniej klasy G o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 złotych

- dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. **Kierownik budowy - specjalista w zakresie branży drogowej** posiadający:
2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **inżynieryjnej drogowej** bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem,
3. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży drogowej,
4. kierowanie lub nadzorowanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej na drodze klasy G lub wyższej.
5. **Kierownik robót drogowych - specjalista w zakresie branży drogowej** posiadający:
6. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem,
7. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży drogowej.
8. **Kierownik robót mostowych – specjalista w zakresie branży mostowej** posiadający:
9. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem,
10. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży mostowej obiektów o rozpiętości przęsła większej niż 25 m.
11. **Geodeta nr 1 posiadający:**
12. uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
13. co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu pomiarów geodezyjnych.
14. **Geodeta nr 2 posiadający:**
15. uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezyjnej obsługi inwestycji;
16. doświadczenie w obsłudze geodezyjnej, co najmniej jednej inwestycji liniowej.

9.2.2.3. **W zakresie części C zamówienia** Wykonawca winien wykazać, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich **pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,** a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, n/w roboty budowlane:

1. **co najmniej jedną** robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę lub przebudowę drogi, co najmniej klasy G, o nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 8.000 m2.

- dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. **Kierownik budowy - specjalista w zakresie branży drogowej** posiadający:
2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **inżynieryjnej drogowej** bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem,
3. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie branży drogowej,
4. **Geodeta posiadający:**
5. uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezyjnej obsługi inwestycji;
6. obsługa geodezyjna, co najmniej jednej inwestycji liniowej.

**UWAGA:**

1. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, o których mowa w pkt. 9.2.2.1-9.2.2.3. ze sobą zarówno w ramach danej części zamówienia jak i pomiędzy częściami zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość sprawowania funkcji Geodety nr 1 i Geodety nr 2 w ramach danej części zamówienia, przez jedną osobę pod warunkiem, że posiada ona uprawnienia i doświadczenie zawodowe wymagane dla obydwu funkcji łącznie.
3. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji kierownika budowy na innych kontraktach realizowanych równolegle. W takim przypadku, na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, gdyż jego zaangażowanie zasobów zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy funkcji kierownika budowy w ramach części A i C zamówienia – Zamawiający dopuszcza aby przedmiotowa funkcja była pełniona przez tę samą osobę.
4. Kierownicy budowy i robót, o których mowa w pkt. 9.2.2.1. – 9.2.2.3 powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa.
5. Zamawiający określając wymogi dla osób, o których mowa w pkt. 4 w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane.
6. Osoba wskazana do pełnienia funkcji Geodety powinna posiadać uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r. poz.176) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa.
7. Zamawiający określając wymogi dla osoby, o której mowa w pkt. 6 w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodów w dziedzinie geodezji i kartografii, nabyte na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65).

9.2.3. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

9.2.3.1. W przypadku części A zamówienia:

a) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej **~~3 000 000 zł~~ 1 500 000 zł;**

1. Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **~~3 000 000 zł.~~ 1 500 000 zł;**

9.2.3.2. W przypadku części B zamówienia:

1. Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej **~~24 000 000 zł~~. 10 000 000 zł.**
2. Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **~~24 000 000 zł~~**. **10 000 000 zł**.

9.2.3.3. W przypadku części C zamówienia:

a) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej **~~8 500 000 zł~~; 4 000 000 zł.**

1. Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **~~8 500 000 zł~~. 4 000 000 zł.**

9.2.3.4. Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia danemu wykonawcy w zakresie 2 lub więcej części, wymogi określone w pkt. 9.2.3.1.-9.2.3.3. – kumulują się (przykład: wykonawca, któremu udzielono zamówienia w zakresie części A i B winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. ~~27 000 000 zł.~~ 11 500 000 zł.).

* 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy.
	2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
	4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając nie budzące wątpliwości co do czasu, sposobu i zakresu udostępnienia zasobów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
	5. Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp.
	6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie, jeśli podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1. **Wykluczenie Wykonawcy.**

10.1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.2.Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

1. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;
2. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
9. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.3.Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

**11.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kwestii podstaw wykluczenia. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, który dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego wraz z niniejsza SIWZ i załącznikami do niej.

Dla ułatwienia wypełnienia JEDZ, Zamawiający informuje, że instrukcję przygotowaną w tym zakresie przez Urząd Zamówień Publicznych pobrać można pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/\_\_data/assets/pdf\_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

JEDZ przygotowany może zostać także przy użyciu urzędowego narzędzia znajdującego się pod adresem:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp i wskazane w jednolitym dokumencie.

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż̇ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty;
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z treścią niniejszej SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość́ posiadanych środków finansowych lub zdolność́ kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż̇ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć́ wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. c lub d powyżej zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę̨ innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.

W zakresie oceny podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

1. ~~informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż̇ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;~~
2. ~~odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;~~
3. ~~oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;~~
4. ~~oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;~~
5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć́ wraz z oświadczeniem dokumenty bądź́ informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu.

**Uwaga: zamawiający żąda, aby w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp dokumentów, o których mowa w lit. a-d powyżej.**

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5:
2. lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
3. lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 lit. a i b powyżej, powinny być́ wystawione nie wcześniej niż̇ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się̨ dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się̨ je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć́, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanawiania pkt 6 mają zastosowanie.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. **Wadium**

**12.1. Wysokość wadium.**

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości:

Część A zamówienia: 50 000 zł brutto;

Część B zamówienia: 400 000 zł brutto;

Część C zamówienia: 150 000 zł brutto.

**12.2. Forma wadium**

* 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ([Dz.U.2016.359](https://sip.lex.pl/#/akt/16888361/2016-03-17/event) z późn. zm.).
6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. **Oryginał dokumentu** (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6bust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) **powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane.** Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

**12.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.**

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: ~~BGŻ w Ciechanowie O/Przasnysz nr 51 8213 0008 2005 0701 3140 0003~~ PKO Bank Polski S.A., Oddział w Ciechanowie 06 1020 1592 0000 2702 0263 1331, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin” dotyczące Części \_\_\_ zamówienia”.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 12.2.2) niniejszej SIWZ.

**12.4. Termin wniesienia wadium.**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. **60 dni** od terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

**12.5. Zwrot wadium**

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt 12.6. a) SIWZ).

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy pzp(opisanego w pkt. 12.5.1 SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

**12.6. Utrata wadium**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a usatwy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

* 1. **Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % całkowitej ceny brutto** podanej w ofercie.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
	1. **Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
	2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
3. pieniądzu;
4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
5. gwarancjach bankowych;
6. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
	1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **~~BGŻ w Ciechanowie O/Przasnysz nr 51 8213 0008 2005 0701 3140 0003~~** PKO Bank Polski S.A., Oddział w Ciechanowie 06 1020 1592 0000 2702 0263 1331 z dopiskiem: “ Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin”*.* Część \_\_\_ zamówienia”.
	2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
	3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna powinno być ono wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów określonych w pkt.13.3.
	4. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
	5. Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
	6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
	7. **Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

1. **Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na wykonanie zamówienia.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
	1. **Wymagania ogólne**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie jednej lub więcej części zamówienia.
4. Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
8. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.
9. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony niezapisane powinny zawierać informację „strona pusta”. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
10. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy i siedziby (adresu).
11. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP.
14. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
15. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są̨ w oryginale.
16. Dokumenty, inne niż̇ oświadczenia, o których mowa w pkt 13, składane są̨ w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność́ z oryginałem.
17. Poświadczenia za zgodność́ z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą̨.
18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
19. W przypadku, gdy za Wykonawcę działa pełnomocnik, stosowne pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do podjęcia których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
20. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
	1. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**
		1. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem*: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.*
		2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
21. **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz o zmianie SIWZ**
	1. W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną na adres: pzd@interia.pl Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. **Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; uzupełnienie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.**

16.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

16.3 Pytania należy kierować na ręce n/w osób upoważnionych przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawach merytorycznych: mgr inż. Kazimierz Pióro - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, fax. 29-752-27-28, e-mail: pzd@interia.pl

2) w sprawach proceduralnych: mgr inż. Małgorzata Banasiak – Kierownik Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu, fax. 29-752-27-28, e-mail: pzd@interia.pl

16.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres: pzd@interia.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przez upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

* 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
	2. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
	3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej.
	4. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań.
	5. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
1. **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

Ofertę należy złożyć w siedzibie **Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz**, I piętro, w pokoju nr 10, w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **do dnia 28.04.2017 roku**  | **do godziny** | **12:00** |

Ofertę powinna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz**

„Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin.

Część \_ zamówienia”.

Nie otwierać przed dniem: **28.04.2017 roku**, **godz. 12:15**

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.

1. **Zmiany lub wycofanie złożonej oferty**
	1. **Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr ….”

* 1. **Wycofanie złożonej oferty**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert**

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: **Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, I piętro, sala konferencyjna – pokój nr 7,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **w dniu 28.04.2017 roku**  | **o godzinie** | **12:15** |

* 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części zamówienia.
	2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
	3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
	4. W trakcie otwierania kopert z ofertami, Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1. Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
2. Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3. Informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty,
4. Informacje dotyczące okresu gwarancji zawarte w Formularzu Oferty.
	1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

* 1. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
1. **Termin związania ofertą**
	* Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	* Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
	* Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej w pkt 20.2, nie powoduje utraty wadium.
	* Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
	* W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
2. **Opis sposobu obliczenia ceny**
	1. **Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe**. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. Podstawą obliczenia ceny oferty są przedmiary robót zamieszczone w Części III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	2. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt. 21.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót.
	3. Wyliczoną cenę oferty brutto, w tym cenę netto, stawkę i kwotę podatku VAT należy wpisać do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
	4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach (w dokumentacji technicznej), w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 16.2 niniejszej SIWZ.
	5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
* opracowania programu zapewnienia jakości,
* opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
* robót przygotowawczych,
* robót porządkowych,
* oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,
* utrzymania w należytym stanie znaków i urządzeń zabezpieczających,
* wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
* obsługi geodezyjnej, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, z odtworzeniem granic zewnętrznych pasa drogowego wraz ze szkicem granicznym pasa drogowego,
* koszty badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST,
* koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
* koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji,
* koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wydarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami,

pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

* 1. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych poszczególnych elementów zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania upustów jako dodatkowej pozycji kosztorysu ofertowego.

21.9. Cena oferty, w tym ceny jednostkowe, wartości netto wskazane w kosztorysach ofertowych winny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w art.106eust.11 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r.poz. 710).

 Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

21.10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

1. **Kryteria oceny ofert**
	1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie – dotyczy wszystkich części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Waga kryterium (%) |
| Cena (C) | 60 % |
| Okres Gwarancji Jakości (G) | 30 % |
| Termin realizacji zamówienia (T) | 10 % |

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy poszczególnych kryteriów.

**22.3 Zasady oceny kryterium „cena” (C)**

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C=\frac{ Cmin }{Co}x 60 pkt$$

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| C | liczba punktów za kryterium „cena” |
| Cmin | najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł) |
| Co | cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł) |

**22.4 Zasady oceny kryterium „Okres Gwarancji Jakości”**

Kryterium „Okres Gwarancji Jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego i wpisanego przez Wykonawcę w pkt. 4.2.Formularza Oferty długości okresu gwarancji jakości.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w kryterium „Okres Gwarancji Jakości” (G) zostanie obliczona zgodnie z poniższym:

**Najkrótszy (minimalny) możliwy okres gwarancji, jakości wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy.**

**Najdłuższy (maksymalny) możliwy okres gwarancji, jakości uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy.**

**Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w 36, 48 lub 60 miesięcy.**

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy.

Zaoferowany przez Wykonawcę termin okresu gwarancji jakości zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji jakości (60 miesięcy) – otrzyma 30 pkt – maksymalną liczbę punktów,

- Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na okres 48 miesięcy otrzyma 15 pkt,

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji jakości (36 miesięcy) – otrzyma 0 pkt.

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

* 1. **Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia”.**

- za realizację zamówienia do dnia 30 kwietnia 2018 r. (dla części A i C zamówienia) albo do dnia 30 czerwca 2018 r. (dla części B zamówienia) Zamawiający przyzna 5 punktów.

- za realizację zamówienia do dnia 30 marca 2018 r. (dla części A i C zamówienia) albo do dnia 30 maja 2018 r. (dla części B zamówienia) Zamawiający przyzna 10 punktów.

UWAGA:

W przypadku zawarcia umowy po dniu ~~28 lutego 2017 r.~~ 19 czerwca 2017 roku – terminy realizacji zamówienia ulegną odpowiedniemu wydłużeniu.

Za skrócenie terminów o większą liczbę dni/miesięcy niż zakładana powyżej Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów.

W przypadku zaproponowania terminów realizacji zamówienia dłuższych niż określone w pkt. 8.2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

* 1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

**P = C + G+ T**

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryterium „Cena” i w kryterium „Okres gwarancji jakości”

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”

T - liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „termin realizacji zamówienia”

* 1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
	2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
1. **Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**
	1. Zgodnie z przepisami ustawy pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
2. zostanie zawarta w formie pisemnej,
3. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,
4. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
5. zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
6. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,
7. jest podlega unieważnieniu:
8. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy pzp,
9. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.
	1. W związku z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku braku możliwości podpisania umowy przed datą rozpoczęcia wskazaną w pkt.8.1 niniejszej SIWZ.

Pozostałe możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącym Część II SIWZ.

* 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy pzp.
	2. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art.29ust.4 ustawy pzp.
1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
	1. Z wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem Umowy załączonym do niniejszej SIWZ.
	2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp i wskazane w jednolitym dokumencie zamówienia.
	3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia dostarczyć umowę regulującą ich współpracę).
	4. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
	5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zwarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
2. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**
	1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt ustawy pzp.
	2. Odwołanie:
	3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.
	4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
	5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
	6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni jeśli zostało przesłane w inny ~~spósob~~ sposób.
	7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
	8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
	9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
3. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
4. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
	1. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp.
	2. Skarga do sądu
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
8. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy pzp.
	1. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
9. **Podwykonawstwo**

26.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

26.3 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać:

1. zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2. kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3. termin wykonania powierzonego zakresu robót,
4. postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,
5. postanowienia dotyczące wymogów wynikających z art. 29 ust. 3a Pzp w zakresie określonym niniejszą specyfikacją uwzględniające zatrudnianie osób wykonujących wskazane czynności na podstawie stosunku pracy wraz z rozwiązaniami umożliwiającymi wykonawcy udowodnienie Zamawiającemu realizacji ww. obowiązku.
6. termin zapłaty wynagrodzenia.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

26.4 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % ceny oferty brutto. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).

26.5 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

1. **Inne informacje**

Zamawiający nie przewiduje:

* Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
* Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
1. **Wykaz załączników do niniejszej SIWZ**

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nr załącznika | Nazwa załącznika |
| CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór kosztorysu ofertowego |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu robót |
|  | Załącznik nr 4 f załącznik | Wzór wykazu osób |
| CZĘŚĆ II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| CZĘŚĆ III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |

**Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty**

**FORMULARZ OFERTY**

na zadanie p.n.

**Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin**

**Część \_\_\_\_ zamówienia**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Powiat Przasnyski**

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta została złożona przez[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
|  |  |  |

1. **Osoba z ramienia Wykonawcy uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **e-mail** |  |

1. **Realizacja zamówienia**

4.1 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest:

|  |
| --- |
| Cena netto (bez podatku VAT) ............................................................ PLN(słownie : ........................................................................................... PLN)Powiększona o należny podatek VAT ….. % tj. ......................................... PLN **Cena brutto (z podatkiem VAT)..................................................... PLN**(słownie:............................................................................................ PLN) |

zgodnie z kosztorysem ofertowym

* 1. Oferuję/emy **Okres gwarancji jakości: ………… miesięcy**

(*należy podać okres w miesiącach. Oferowany okres gwarancji może obejmować okres 36, 48 lub 60 m-cy)*

* 1. Zrealizujemy zamówienie w terminie do dnia ………………………………... .
1. **Ponadto,**
	* + 1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;
			2. Jesteśmy związani ofertą przez **60 dni,**
			3. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
			4. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty:
		1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
		2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ;
		3. wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
2. **Informacja w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa**

Oświadczam(y), że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)** |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Zamówienie wykonamy siłami własnymi/przy użyciu następujących podwykonawców:\*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

\*niewłaściwe skreślić

1. Wadium o wartości: …………………. PLN, zostało wniesione w dniu …………….. w formie ……………………………………., (potwierdzenie w załączeniu).

9. proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto :

………………………………………………………………………………………

*(dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu)*

1. Wybór oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT, w następującym zakresie i kwocie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**10. Załącznikami do niniejszej oferty są:**

* + - 1. kosztorys ofertowy;
			2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
			3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................... dnia ....................................

 Podpisano:

...……..………...........................................................

**Załącznik nr 2– Wzór Wykazu robót budowlanych (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)**

**Wykaz robót budowlanych**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin”

Część \_\_\_\_ zamówienia

w imieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa,** **Rodzaj (****wykonanych robót budowlanych** | **Miejsce wykonania robót budowlanych** | **Daty wykonania robót budowlanych** | **Nazwa i adres odbiorcy robót budowlanych** | **Nazwa i adres Wykonawcy[[3]](#footnote-3)** |
| **Rozpoczęcie****m-c i rok** | **Zakończenie****m-c i rok**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

...................................... , dn. ....................................

 Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)**

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ**

 **W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1- Rembielin” Część \_\_\_\_ zamówienia.

w imieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oświadcza(my), że dysponuję(emy)/będziemy dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać niniejsze zamówienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Funkcja w realizacji zamówienia** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe** Nr i opis uprawnień | **Opis doświadczenia** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Informacje o podstawie dysponowania wykazaną osobą** |
| 1. | **Kierownik budowy –** specjalista w zakresie branży drogowej |  |  |  |  |  |
| 2. | **Kierownik robót drogowych –** specjalista w zakresie branży drogowej |  |  |  |  |  |
| 3. | **Kierownik robót mostowych –** specjalista w zakresie branży mostowej |  |  |  |  |  |
| 4. | **Kierownik robót sanitarnych –** specjalista w zakresie branży sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 5. | **Kierownik robót elektrycznych –** specjalista w zakresie branży elektrycznej |  |  |  |  |  |
| 6. | **Geodeta nr 1** |  |  |  |  |  |
| 7.  | **Geodeta/Geodeta nr 2** |  |  |  |  |  |

...................................... , dn. ....................................

 Podpisano: ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

\* w zależności od części zamówienia zaleca się usunięcie lub przekreślenie odpowiedniego wiersza tabeli.

1. W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnić tylko, gdy dotyczy [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)