załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA Nr .........................

zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy:

POWIATEM PRZASNYSKIM z siedzibą w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP: 761-15-27-332, REGON:  55-06-68-812, w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………….……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a

........................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. …………………………………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………………….…….…

pod numerem ……..……….... prowadzonej przez …………………………………………….

REGON …………… NIP ……..……… w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

w ramach zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego Inwestycji  realizowanych przez Powiat Przasnyski w latach 2018-2020”, finansowanego ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej.

§ 1

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

1. 	Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

2. 	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami tj. dokumentacją projektową,

- Karta Gwarancyjna,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Polisa OC,

- …

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi (dalej jako 
„Usługa”) polegającej na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla następujących inwestycji realizowanych przez Powiat Przasnyski w latach 2018-2020:

- Etap A pn. „Centrum aktywizacji biznesu - Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych”,

- Etap B pn. „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej”,

- Etap C pn. „Budowa hali sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu”,

- Etap D pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części  powiatu Przasnyskiego – etap III”,

- Etap E pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele”.

- Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:

1) sprawowanie Zastępstwa Inwestycyjnego poprzez Zespół Inwestora Zastępczego w ramach każdego z Etapów;

2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach każdego z Etapów, oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach Etapu A i B;

3) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w ramach każdego z Etapów.

- Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

- Wykonawca jako jednostka organizacyjna pełniąca odpłatnie funkcję Inwestora Zastępczego będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz rozliczenie wszystkich Etapów w celu osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu.

- Rezultatem, o który mowa w ust. 2 jest doprowadzenie do terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowo-finansowym zakończenia i rozliczenia robót/usług/dostaw przewidzianych w ramach każdego z Etapów.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu, na rzecz i na rachunek Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Wykonawca nie ma prawa do podpisywania umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego w ramach realizacji Usługi.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy i umowy na roboty/usługi/dostawy zajdzie konieczność podjęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności, które to czynności nie zostały wprost wymienione w niniejszej umowie i umowie na roboty/usługi/dostawy, jak i dokumentach przetargowych, a wynikających z przepisów prawa lub niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy lub umowy na roboty/usługi/dostawy, Wykonawca wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej umowy i udzielonych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy pełnomocnictw.

- Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w ust. 7 w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnie takiej potrzeby. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem zamówienia lub nie leży w zakresie kompetencji Wykonawcy.

- Wymienione w ust. 7 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem interesów Zamawiającego.

§ 3

Termin realizacji

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30.11.2020 roku, z zachowaniem terminów właściwych dla zakończenia każdego z Etapów tj.:

- do dnia 10.11.2018 roku dla Etapu D,

- do dnia 30.11.2019 roku dla Etapu A,

- do dnia 30.11.2019 roku dla Etapu B,

- do dnia 31.10.2020 roku dla Etapu E,

- do dnia 30.11.2020 roku dla Etapu C.

- Za termin wykonania Usługi rozumie się datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie w ramach każdego z Etapów, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji Usługi bez uwag.

- Termin wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy terminu w zakresie obowiązku  dokonania całkowitego rozliczenia każdego z Etapów, tj. zaakceptowania sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji Etapu przez instytucję dofinansowującą zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez wykonawców robót/usług/dostaw w ramach realizowanych Etapów.

- Przygotowanie ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców robót/usług/dostaw nastąpi w ciągu …………..dni od dnia podpisania niniejszej umowy, wskazanych w Formularzu Oferty, tj. nie później niż do dnia …………..…….

- Termin realizacji Usługi może ulec zmianie na warunkach i zasadach określonych w § 19 umowy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu realizacji umowy Wykonawca otrzymuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….……….złotych brutto (słownie:…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..), z czego wartość netto stanowi kwota ……………….. złotych, zaś podatek VAT ……… % stanowi kwota …………… złotych, w tym:

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto za Etap A, o którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy wynosi ............ zł, w tym cena ryczałtowa netto: .................. zł, podatek VAT …… % : ................zł,

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto za Etap B, o którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy wynosi ............ zł, w tym cena ryczałtowa netto: .................. zł, podatek VAT …… % : ................zł,

- wynagrodzenie ryczałtowe za Etap C, o którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy wynosi ............ zł, w tym cena ryczałtowa netto: .................. zł, podatek VAT …… % : ................zł,

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto za Etap D, o którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy wynosi............ zł, w tym cena ryczałtowa netto: .................. zł, podatek VAT …… % : ................zł,

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto za Etap E, o którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 5) niniejszej umowy wynosi............ zł, w tym cena ryczałtowa netto: .................. zł, podatek VAT …… % : ................zł.

- Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania całości świadczeń objętych umową łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji umowy i osiągnięcia jej celu.

- Wynagrodzenie w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia (ponad kwoty, określone w niniejszym paragrafie), chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów czynności, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, z zastrzeżeniem postanowień § 19 niniejszej umowy.

- W przypadku gdy realizacja elementów zamówienia nie dojdzie do skutku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu przy uwzględnieniu wartości tych części zamówienia, które nie zostaną wykonane.

- Zapłata wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców robót/usług/dostaw może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umów z wykonawcami robót/usług/dostaw.

- Zabrania się przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Płatności i sposób rozliczenia umowy

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, będzie rozliczane częściowo zgodnie z realizacją poszczególnych elementów zamówienia każdego z Etapów.

- Wynagrodzenie będzie płatne nie częściej niż raz w miesiącu.

- Wynagrodzenie za realizację elementów zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszej umowy zostanie wypłacone po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów na realizacje robót/usług/dostaw.

- Wynagrodzenie za realizację elementu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy będzie płatne proporcjonalnie do wartości odebranych robót/usług/dostaw.

- Płatności częściowe nie mogą przekroczyć 90 % wartości Usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy. 10% wartości Usługi zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu w ramach każdego z Etapów.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości elementów zamówienia sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości elementów zamówienia musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wartości.

- Zamawiający wskazuje do obsługi finansowej niniejszej umowy w jego imieniu jednostkę organizacyjną, jaką jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

- Faktura winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Przasnyski, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

- Płatności będą realizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu zapłaty, jednak nie więcej niż o 30 dni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.). Powyższe nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Prawa i obowiązki stron, warunki współpracy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do:

  - udziału w odbiorach częściowych i końcowym oraz przy odbiorze robót zanikających – w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach:

    - robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym,

    - częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

    - końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

  - uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu robót/usług/dostaw, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzeżeń;

  - do uczestnictwa z głosem decydującym w:

- wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót/usług/dostaw dla każdego z Etapów,

- koordynacji działań podczas realizacji robót/usług/dostaw,

- przekazaniu zrealizowanych Etapów do eksploatacji.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne dla wykonania czynności objętych umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie niezbędnym do wykonania czynności Inwestora Zastępczego oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub poda swoje rozstrzygnięcia. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający ponadto zapewni:

- terminową zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy,

- możliwość zapewnienia wsparcia w zagadnieniach formalnych, a mianowicie w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo i gdzie Wykonawca nie jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Zamawiającego,

- asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z umową na roboty/usługi/dostawy,

- możliwość uczestnictwa autorów/projektantów w wyjaśnieniach wszystkich kwestii wchodzących w zakres nadzoru autorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej warunkami,
SIWZ oraz złożoną ofertą, z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i in., które dotyczą przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach związanych z umową Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił interesy Zamawiającego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, Kodeksem cywilnym, Kodeksem postępowania administracyjnego, wszelkimi aktami wykonawczymi, aktami prawnymi realizowanymi w ramach Etapów, umowami o dofinansowanie z jednostkami współfinansującymi, wytycznymi programowymi oraz aktami prawa miejscowego.

- Świadcząc usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy określone w § 2 ust. 1, Wykonawca będzie działał w sposób następujący:

  - o ile będzie upoważniony do poświadczenia, decydowania lub działania uznaniowego
w stosunku do wykonawców robót/usług/dostaw czynić to będzie w sposób rzetelny wobec Zamawiającego i stron trzecich oraz zgodnie z wiedzą i osądem niezależnego profesjonalisty,

  - jeżeli zostanie upoważniony do zmiany zakresu zobowiązania wykonawców robót/usług/dostaw, uczynić to może pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej co do każdej zmiany, która mogłaby mieć znaczący wpływ na koszty, jakość lub terminy wykonania.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu czynności objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek
i uzupełnień, we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu umowy, do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, jeżeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, łącznie z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub patentowych będących własnością osoby trzeciej. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

- Dokumenty otrzymane od Zamawiającego i powstałe w trakcie trwania umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu po zakończeniu realizacji Etapów, nie później niż po upływie okresu trwałości, o którym mowa w umowach o dofinansowanie każdego z Etapów.

- Wykonawca będzie prowadził dokładną i systematyczną dokumentację w sposób ustalony zgodnie przez strony.

- Wszystkie dokumenty, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy zostaną sporządzone w języku polskim.

§ 7

Potencjał Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze złożoną ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji czynności będących przedmiotem umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim kwalifikacje lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. ……………… Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów  w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy./ Wykonawca oświadcza, że składając ofertę nie powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w związku z tym nie wskazuje obecnie takiego podmiotu.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

Personel Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze złożoną ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania czynności Inwestora Zastępczego personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy określony jako Zespół Inwestora Zastępczego (dalej jako „Zespół”). W skład Zespołu wchodzą:

- Kierownik Inwestycji- ………………………………………………………..tel………………………………………………, adres e-mail:…………………………………………………………adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………,

- Specjalista ds. rozliczeń i zamówień publicznych - ………………………………………………………………………………….. tel ………………………………………………, adres e-mail………………………………………………adres do korespondencji roboczej  …………………………………………………………….………………………………….,

- Obsługa prawna -  ……………………………………………………….. tel …………….…………………………………, adres e-mail:…………………………………………………………adres do korespondencji roboczej  …………………………………..…………………………………………………………………………………………

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego Usługi, osoby wykonujące w szczególności czynności polegające na podpisywaniu dokumentów, do ważności których konieczny jest podpis Kierownika Zamawiającego, gromadzeniu dokumentacji projektowej, przygotowywaniu sprawozdań okresowych w części finansowej i wniosków o płatność oraz sporządzaniu kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia u Wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.). Czynności wymienione powyżej mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Oświadczenie będzie cyklicznie składane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia po raz pierwszy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/ych w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- W przypadku, gdy oświadczenie budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 5 w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Niedopełnianie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 4, a także nieprzedłożenie w terminie dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z ust. 5 będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z podwykonawcą postanowienia odpowiadające treści ust. 4-8, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 9

Harmonogramy

      - Wykonawca opracuje ramowy harmonogram czynności związanych z realizacją Usługi (dalej jako „Harmonogram Usługi”). Harmonogram będzie uwzględniał realne terminy dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia na realizację robót/usług/dostaw w ramach każdego z Etapów.

      - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia ramowy Harmonogram Etapu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

      - Zamawiający może żądać stosownych zmian w Harmonogramie przed jego zatwierdzeniem.

      - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót/usług/dostaw w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 10

Raporty

          - Wykonawca zobowiązuje się opracowywać pisemne informacje, sprawozdania, dokumenty, które wynikają z realizacji umów o dofinansowanie każdego z Etapów i mają znaczenie dla prawidłowego wykonania Usługi.

          - Dokumenty, o których mowa w ust. 1 będą przedkładane Zamawiającemu co najmniej na 2 dni robocze przed upływem terminów składania tych dokumentów, wynikających z postanowień umów o dofinansowanie każdego z Etapów.

          - Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu raporty dotyczące prowadzonych robót/usług/dostaw, jeżeli zajdzie potrzeba uzasadniona bieżącymi okolicznościami lub na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 10 dni od zdarzenia uzasadniającego sporządzenie raportu.

          - Zakres raportu będzie wynikał z bieżących potrzeb i ustaleń dokonanych między stronami.

          - Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu Raport Końcowy w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego każdego z Etapów. Raport winien zawierać pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji każdego z Etapów.

          - Raport Końcowy powinien zawierać w szczególności:

- pełen opis postępu prac oraz zebranie wyników raportów sporządzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy,

- analizę finansową wykonania umowy na roboty/usługi/dostawy,

- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

- krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjętych działań naprawczych.

          - Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu Końcowego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 11

Podwykonawcy

- Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy.

- Podwykonawca zrealizuje następujący zakres zamówienia:..................................................................................................................

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w trakcie jego realizacji.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminów gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców.

- Powierzenie podwykonawcy wykonanie części zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Umowa z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać:

- zakres czynności zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za zlecony zakres czynności, jednak wskazana kwota nie 	może 	być wyższa niż wartość tego zakresu wynikającego z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania powierzonego zakresu czynności,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

- postanowienia dotyczące wymogów wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy pzp w zakresie 	określonym niniejszą umową, uwzględniające zatrudnianie osób wykonujących 	wskazane czynności na podstawie stosunku pracy wraz z rozwiązaniami 		umożliwiającymi wykonawcy udowodnienie Zamawiającemu realizacji ww. obowiązku,

- termin zapłaty wynagrodzenia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czynności.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych części zamówienia. .

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust.12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust.1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust.11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić  Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

- Powyższe uregulowania nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 12

Poufność

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów i materiałów uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu. Strony zobowiązują się nie przekazywać ich osobom trzecim, nie publikować ani w inny sposób nie upowszechniać, niezależnie od użytych środków technicznych, pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej.

- Ponadto strony nie będą wykorzystywać do innych celów niż wykonanie przedmiotu umowy żadnych przekazanych lub uzyskanych w inny sposób informacji, dokumentów, materiałów oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Ujawnienie informacji, dokumentów, materiałów, o których mowa w ust. 1-2 może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże otrzymane, w związku z realizacją niniejszej umowy, dokumenty, i materiały oraz usunie informacje z nośników informacji w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania, o ile nie uniemożliwi to wykonania przedmiotu umowy.

- Zastrzeżona kara umowna nie stoi na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu odszkodowania, którego wartość przekracza wysokość kary.

- Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody, jakie poniesie Zamawiający z tytułu naruszenia powyższych postanowień o zachowaniu poufności.

§ 13

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 4 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), powstałych w wyniku wykonywania umowy oraz wszelkie inne prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, na wszystkich polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

    - w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi;

    - zwielokrotnianie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt wyżej;

    - wprowadzanie zwielokrotnionych nośników do obrotu;

    - najem i użyczenie;

    - publiczne udostępnienie nośników;

    - publiczne odtwarzanie;

    - nadawanie i reemitowanie telewizyjne;

    - wprowadzenie do pamięci komputera;

    - publiczne udostępnienie w sieciach komputerowych umożliwiające dostęp w wybranym miejscu i czasie;

    - sporządzenie wersji obcojęzycznych.

- Z dniem przekazania każdego z nośników, na których utrwalono dokumentację lub oprogramowanie objętych ochroną na podstawie prawa autorskiego, przechodzi
na Zamawiającego prawo własności danego nośnika.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do korzystania i rozporządzania oraz wyrażania zgody na korzystanie oraz rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1,

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do opracowań, w tym wyrażania zgody na wykonywanie przez inne podmioty autorskich praw zależnych.

- Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wszelkich wersji opracowań dostarczonych przez Wykonawcę, jak również powstałych w wyniku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 4 i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie,

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do opracowań, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania opracowań dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:

    - dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych i uzupełnień oraz rozpowszechnianie opracowań w takiej postaci;

    - decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części opracowań, samodzielnie lub w połączeniu z innymi opracowaniami;

- Wykonawca zapewnia, że powstałe w wyniku prac opracowania nie będą naruszały praw majątkowych ani osobistych osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem opracowań Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych.

- W przypadku, gdy do stworzenia przedmiotu umowy niezbędny będzie wkład twórczy innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami umów, w formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierających jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych, w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

- W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 8 lub 9 korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z opracowań.

- Zamawiający nie odpowiada za naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, powstałych wskutek wykorzystania przez Wykonawcę wkładów twórczych tych osób.

§ 14

Gwarancja jakości i rękojmia

            - Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie usług związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego na okres ………………………. miesięcy.

            - Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakości. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

            - Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego Etapów, a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

            - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

            - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wad
powstałych na skutek swoich działań lub zaniechań lub
do których powstania działania lub zaniechania Wykonawcy przyczyniły się
w jakimkolwiek zakresie.

            - Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad, albo w tym terminie wad nie usunie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz może pokryć koszty ich usunięcia z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kwoty zapłaconej osobie trzeciej w takim zakresie, w jakim nie może zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy.

            - Od odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca może się zwolnić, jeżeli wada oraz szkoda Zamawiającego powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zamawiającego.

            - Gwarancja jakości o której mowa w niniejszym paragrafie nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. 	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …….% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę……………….. zł (słownie: ………………………………..

2. 	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………………………………………….

3. 	Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. 	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. 	Jeżeli w toku realizacji umowy ulegną zmianie terminy wykonania umowy określone w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 16

Ubezpieczenie

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji czynności wynikających z pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego.

2. 	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie 	obejmującym przedmiot umowy,

2) w tym odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umów w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

3.	W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania umowy) będą zawarte na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie 7 dni przed upływem ich ważności, dostarczyć Zamawiającemu odnowioną umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz dowód opłacenia składki.

4.	Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

§ 17

Kary umowne

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w przygotowaniu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców robót/usług/dostaw, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych dla prawidłowej i terminowej realizacji każdego z Etapów, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu rażących błędów, naruszeń, uchybień w dokładnym i systematycznym prowadzeniu dokumentacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy taki przypadek,

- za zwłokę w złożeniu w terminie raportów, informacji, sprawozdań, o których mowa w § 11 ust. 1-3, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie, chyba, że postanowienia umowy o dofinansowanie stanowią inaczej.

- za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody bez akceptacji lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego w wysokości 3.000,00 z, za każdy taki przypadek,

- za nieuzasadnioną nieobecność przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, a także za nieuzasadnioną nieobecność Koordynatora Etapu na budowie w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek nieobecności,

- za potwierdzony przejaw ujawniania informacji zastrzeżonych w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót/usług/dostaw określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie ważnej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu zapłaty,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,02 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto, , za każdy taki przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,02 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1, za każdy taki przypadek,

- za uchybienie obowiązkom, o których mowa w §9 ust. 5  w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie.

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu dokumentów niezbędnych do terminowego wykonania umowy, w wysokości 0,01 % za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu przekazania dokumentów,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy.

3.	Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.	Jeżeli łączna wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

6.	Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z bieżących płatności dokonywanych na rzecz Wykonawcy, a następnie z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 15 umowy.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

§ 18

Odstąpienie od umowy

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w ciągu 40 dni od daty podpisania umowy,

- jeżeli Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje Usługi zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- jeżeli Wykonawca realizuje Usługę w sposób niezgodny z dokumentacją Etapową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu świadczenia usług

- jeżeli Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni,

- jeżeli czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

- jeżeli w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- jeżeli Zamawiający, co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%

wartości umowy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

8)	jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. 	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec  zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 	Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

§ 19

Zmiany w umowie

  - W trakcie realizacji postanowienia umowy mogą ulec zmianom w następującym zakresie:

- terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych bezpośrednio z realizacją każdego z Etapów, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a zależnych od decyzji leżących po stronie instytucji współfinansującej realizację każdego z Etapów,

- zmiany terminu realizacji umowy o dofinansowanie każdego z Etapów,

- opóźnień w realizacji postanowień umowy o roboty/usługi/dostawy, niezależnych od Wykonawcy,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót/usług/dostaw przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawców robót/usług/dostaw),

- wstrzymania wykonania robót/usług/dostaw w wyniku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót/usług/dostaw,

- konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty dokumentacji dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,

- konieczności wykonania usług dodatkowych, zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, bądź też udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu usług o podobnych charakterze co zamówienie podstawowe,

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem zamówienia z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.:

    - klęski żywiołowe,

    - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót/usług/dostaw, dokonywanie odbiorów, odbiegające od średnich warunków atmosferycznych występujących w środkowej Polsce dla opadów atmosferycznych (powyżej 350 mm/ rok), związane z opadem dobowym o dużym natężeniu powyżej lub równym 10 mm utrzymującym się ponad 10 dni, związane z falami upałów– ciąg dni z maksymalną temperaturą dobową powietrza powyżej 30 stopni C utrzymującą się, co najmniej 3 dni,

    - archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  w szczególności w przypadku wykrycia niewybuchów, niewypałów,  instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych niezinwentaryzowanych a wymagających przebudowy, usunięcia, napraw, co może uniemożliwić terminową realizację robót.

Okoliczności zmiany muszą zawierać uzasadnienie pisemne, poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji Etapowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji każdego z Etapów,

- Zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość tej zmiany. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego w powyższy sposób, jeżeli zmiana stawki podatku VAT będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i nie może być wyższa niż zmiana kosztów spowodowana wzrostem stawki podatku VAT– zmiana ta dotyczy części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

- Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i nie może być wyższa niż zmiana kosztów wynikająca z tych okoliczności,

- Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i nie może być wyższa niż zmiana kosztów wynikająca z tych okoliczności,

- Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 stawy pzp,

- Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

- Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

- Zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego,

- Zmiany osób wchodzących w skład Zespołu, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,

- Powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy,

- Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców,

- Zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Zmiany, o których mowa w art. 144 ustawy,

- Zmiany rachunku bankowego.

2. 	Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

3. 	Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 .

4.	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące przypadki zmian:

- Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- Danych osób zawartych w dokumentach, o których mowa w § 8 umowy,

- Danych teleadresowych,

- Danych rejestrowych,

- Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

- Błędów pisarskich, oczywistych, rachunkowych.

O przypadkach wskazanych w ust. 4 Wykonawca powiadomi pisemnie   	Zamawiającego.

§ 20

Postanowienia końcowe

    - Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeśli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w treści art. 145a ustawy pzp.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

    - Zmiany, uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Umowę niniejszą sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, … egzemplarze dla Zamawiającego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.

    - Umowa niniejsza zawiera …….. ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA	   					              ZAMAWIAJĄC

Treść §1 zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §3 zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść § 4 zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść § 5 zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §7 zostanie dostosowania po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §8 zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §11 zostanie dostosowania po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §14 zostanie dostosowania po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §15 zostanie dostosowania po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §16 zostanie dostosowania po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść §20 zostanie dostosowania po wyborze oferty najkorzystniejszej