## Arkusz1 (hidden)
PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa mostu na rowie w miejscowości Leszno wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo od km 3+720 do km 4+710
Branża drogowa
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr spec. techn. | Opis | Jednostka miary | Ilość
1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą | km | 0.99
2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
2 d.2 | KNR 2-01 0207-02 0214-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km , na odcinku budowy do wbudowania w nasyp | m3 | 19.68
3 d.2 | KNR 2-01 0207-02 0214-04 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km - na odkład | m3 | 408.78
174,711-19,680=155,03
pogłębienie i odmulenie rowów
30x(0,8+0,4)x0,5=18
wykopy pod rów drogowy wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz nadaniem spadków w kierunku rowu melioracyjnego - str. prawa
410x(0,75+0,4)x0,5=235,75
4 d.2 | KNR 2-01 0206-03 0214-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km, (grunt G-1 - zakup) na nasypy | m3 | 10
5 d.2 | KNR 2-01 0313-01 | D-02.03.01 | Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) | m3 | 29.68
19,68+10
6 d.2 | KNR 2-01 0237-07 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III | m3 | 29.68
3 |  |  | PODBUDOWA
7 d.3 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6.97
8 d.3 | KNNR 6 0111-02 z.o.2.6. 9901-01 | D-04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 | 6.97
9 d.3 | KNNR 6 0113-02 | D-05.01.04a | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 20 cm, (wykonywana dwuwarstwowo) | m2 | 6.97
10 d.3 | KNR 2-31 0110-01 0110-02 | D-04.07.01 a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym AC 22P 50/70 jak dla KR-3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 6.96
11 d.3 | KNR 2-31 1004-06 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej | m2 | 1741
12 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 | m2 | 1741
13 d.3 | KNR 2-31 0108-02 | D-05.03.05 b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 z wbudowaniem mechanicznym | t | 170.7
4 |  |  | NAWIERZCHNIA - JEZDNIA
14 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie w-wy podb. bitum. emulsją asfaltową wilości 0, 3-0,5 kg/m2 | m2 | 6039
15 d.4 | KNR 2-31 0311-01 | D-05.03.05 b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla kR-3 , grubość po za-gęszcz. 4 cm | m2 | 6039
16 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie w-wy podb. bitum. emulsją asfaltową wilości 0, 1-0,3 kg/m2 | m2 | 5940
17 d.4 | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | D-05.03.05 a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-3 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5940
5 |  |  | ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE
18 d.5 | KNR 2-31 0605-01 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 0.36
10x0,24x0,15
19 d.5 | KNR 2-31 0605-06 | D-06.02.01 a | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm | m | 10
20 d.5 | KNR 2-31 0605-03 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe z bet. C 20/25 dla rur o śr. 40cm | ścia nk. | 2
21 d.5 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 | m2 | 36.86
36,50+3x2x0,06
22 d.5 | KNR 2-31 0311-01 | D-05.03.05 b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-2, grubość po za-gęszcz. 4 cm | m2 | 36.86
23 d.5 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie w-wy podb. bitum. emulsją asfaltową wilości 0, 1-0,3 kg/m2 | m2 | 36.5
24 d.5 | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | D-05.03.05 a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-2- grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 36.5
25 d.5 | KNR 2-31 0202-09 | D-05.01.03 | Uzupełnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia żwirowa -górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 5.04
3x2x0,84
6 |  |  | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
26 d.6 | KNR 2-31 0703-03 | D-07.02.01 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 8
27 d.6 | KNR 2-31 0702-02 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 33
28 d.6 | KNR 2-31 0703-01 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 | szt. | 24
29 d.6 | KNR 2-31 0703-02 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych kierunku i miejscowości o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 4
30 d.6 | KNR 2-31 0706-06 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farba chlorokauczukowa | m2 | 12.9
7 |  |  | ROBOTY NA PRZEPUŚCIE
31 d.7 | KNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie osi głównych przepustu wraz z inwentaryzacją powykonawczą. | km | 0.01
10m
32 d.7 | KNR 2-31 0818-01 | D-01.02.04 | Demontaż poręczy z rur stalowych na przepuście | m | 18
2x9
33 d.7 | KNR AT-03 0102-02 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm na przepuście. | m2 | 48
6x8
34 d.7 | KNR 2-31 0816-03 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z kręgów żelbetowych | m | 16
2x8
35 d.7 | KNR 2-31 0816-04 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe - 1 szt. (str. prawa) | m3 | 2.4
4x2x0,3
36 d.7 | KNR 2-01 0207-02 0214-04 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km - wykop pod ławę żwirową | m3 | 11.22
(2x1,2+0,4+2x0,3)x11x0,3
37 d.7 | KNR 2-33 0601-01 | D-03.01.01 | Wykonanie - Części przelotowe przepustów drogowych dwuotworowych.Część przelotowa przepustu z rur tworzywowych PP o SN12, średnicy 2x120 cm,przy zastosowaniu ław z pospółki o gr. warstwy 30 cm | m | 22
2x11
38 d.7 | KNR 2-33 0606-01 | D-03.01.01 | Ścianka czołowa z betonu C 25/30 - Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym - str. prawa | m3 | 6
5x3x0,4
39 d.7 | KNR 2-01 0516-05 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów narzutem kamiennym na podłożu betonowym (C12/15) gr. 20 cm | m2 | 18
2x5x1+4x2x1
40 d.7 | KNNR 1 0214-05 | D-02.03.01 | Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lunym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 40.92
(4x1,7x11)-(22x3,14x0,7^2)
41 d.7 | KNNR 6 0111-02 z.o.2.6. 9901-01 | D-04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na przepuście | m2 | 51.2
8x6,4
42 d.7 | KNNR 6 0113-02 | D-05.01.04a | Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 20 cm, (wykonywana dwuwarstwowo) | m2 | 83.2
8x10,4
43 d.7 | KNR 2-31 0110-01 0110-02 | D-04.07.01 a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym AC 22P 50/70 jak dla KR-3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 49.6
8x6,2
44 d.7 | KNR 2-33 0702-04 | M.19.01.03 | Barieroporęcz mostowa spełniająca wymagania H2W3 - ustawiona przy krawędziach poboczy drogowych - str. lewa i prawa | m | 18
2x9
45 d.7 | KNR 2-33 0702-04 | M.19.01.03 | Barierka drogowa ustawiona na przepuście przy krewędzi zewnętrznej przepustu - strona prawa | m | 9
9
46 d.7 | KNR 2-31 0505-01 | D-05.03.23 | Pobocze drogowe utwardzone - kostką kamienną wys. 14 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 12.8
2x8x0,80
47 d.7 | KNR 2-31 0511-02 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 18.4
8x2,3
8 |  |  | CHODNIK I ZATOKA POSTOJOWA
48 d.8 | KNR 2-31 1201-03, 1201-05 | D-08.01.01b | Zatoki - Przestawienie istniejących krawężników betonowych wystających i wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - (wymiana ok 10% uszkodzonych krawężników na nowe) oraz dostosowanie wysokości krawężników do nawierzchni jezdni po przebudowie. | m | 195
zatoka
5+18+5+24=52
zatoka przy OSP
2+45+4=51
zatoka autobusowa
12+18+15+47=92
49 d.8 | KNR 2-31 0511-03 | D-05.03.23a | Zatoki - Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej , kolor gruboć 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 232.35
zatoka
(0,5x3x2,6)x2+2,6x18=54,60
zatoka przy OSP
2x45=90
zatoka autobusowa
(0,5x11x2,7)+(0,5x18x2,7)+2,7x18=87,75
50 d.8 | KNR 2-31 1201-03, 1201-05 | D-08.01.01b | Chodnik - Przestawienie istniejących krawężników betonowych wystających i wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - (wymiana ok 10% uszkodzonych krawężników na nowe) oraz dostosowanie wysokości krawężników do nawierzchni jezdni po przebudowie. | m | 337
6+2x4=14
12+6+13+5+80+30+55+100+10+12=323
51 d.8 | KNR 2-31 1203-03 | D-08.01.01 | Chodnik - Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 387
100+80+30+55+100+10+12=387
52 d.8 | KNR 2-31 0511-02 | D-05.03.23a | Chodnik - Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gruboci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, w tym 7 zjazdów do bram. | m2 | 695.8
6x4=24
61x1,9=115,9
45x2,0=90
(12+55+30+80)x1,7=300,9
(100+10)x1,5=165
53 d.8 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01b | Zjazd publiczny - Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 0.75
54 d.8 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Zjazd publiczny - Wykonanie - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z uzupełnieniem pobocza - łuk str. prawa km 4+705 | m | 10
9 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
55 d.9 | KNR 2-31 0202-09 0202-10 | D-05.01.03 | Uzupełnienie pobozy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1885
56 d.9 | KNR 2-31 1406-04 | D-03.02.01 a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 2
57 d.9 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | D-09.01.01 | Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy zastosowaniu technologi hydroobsiewu przy grub.warstwy humusu 10 cm | m2 | 1212.58
186.58
270x(1,5+1,5+0,4+2x0,2)=1026

## Arkusz2
„Przebudowa mostu na kanale Omulew – Płodownica i dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) – gr. woj. - Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11+140”
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
OZNACZENIE ELEMENTU | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW | WARTOŚĆ NETTO w PLN
1 | Branża mostowa
2 | Branża drogowa
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT … %
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO